**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» за 2024 год**

**Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1803.

* 1. **Головной исполнитель муниципальной программы**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (по состоянию на 31.12.2024)

* 1. **Цель муниципальной программы**

Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

* 1. **Задачи муниципальной программы**

– обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого помещения;

– выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации, по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше прогнозируемого уровня инфляции;

– расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;

– повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове
для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– выполнение переданных городскому округу Иваново государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

– обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

* 1. **Подпрограммы муниципальной программы**

– «Регулирование платы за содержание жилого помещения»

– «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

– «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

– «Жилище»

– «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов
и муниципального жилищного фонда»

– «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов»

– «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова**

* 1. **Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
	за 2024 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2024 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
	с реализацией муниципальной программы в 2024 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2024, и решением Ивановской
городской Думы от 18.12.2024 № 638 составил 504 661 069,79 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила
(с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур) 98,76%.

**Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что при условии финансирования в полном объеме всех мероприятий муниципальной программы конечные результаты, запланированные
к моменту ее завершения, будут достигнуты.

**Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

В рамках мероприятия «Проведение экспертизы установления платы
за содержание жилого помещения» подпрограммы «Регулирование платы
за содержание жилого помещения» в 2024 году заключен муниципальный контракт
на проведение детализации экспертизы платы за содержание жилого помещения
на сумму 180 000,00 руб. Это позволило использовать экономически обоснованную величину платы за содержание и ремонт при проведении открытых конкурсов
по выбору управляющих компаний для обслуживания многоквартирных домов (далее – МКД) и оценки величины, предлагаемой управляющими компаниями
для установления на очередной год, платы за содержание и ремонт жилья для принятия собственниками помещений МКД на общих собраниях по муниципальным жилым помещениям, в голосовании за которые участвует Администрация города Иванова.

В 2024 году в целях исполнения переданных государственных полномочий
по однократному обеспечению детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Администрацией города Иванова было приобретено 65 благоустроенных жилых помещений. Кроме того, проведена оценка средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова на общую сумму
24 000,00 руб.

 По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
в 2024 году продолжалась работа по переселению граждан из одного жилого помещения, которое не было расселено в рамках этапа переселения 2023 года в связи с наличием судебного спора. В результате указанное жилое помещение было расселено, 3 чел. переселены из аварийного жилья, аварийный жилой дом подготовлен к сносу.

По этапу переселения 2024 года расселению подлежали 5 аварийных многоквартирных домов, в которых расположено 50 расселяемых жилых помещений общей площадью 1 986,2 кв. м (в том числе 8 жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, 42 – в частной собственности). Жилые помещения занимали 102 чел.

Нанимателям 7 аварийных жилых помещений вручены ключи
от предоставленных по договорам социального найма жилых помещений.
Для переселения граждан-нанимателей из 4 жилых помещений, расположенных
в аварийных домах из свободного муниципального жилищного фонда были подобраны благоустроенные жилые помещения. Свои жилищные условия улучшили 8 чел.

Десяти гражданам, переселяемым из аварийного жилья, были приобретены
и предоставлены 3 квартиры стоимостью 14 038 136,13 руб.

В целях определения размера возмещения, подлежащего выплате собственникам изымаемых жилых помещений в аварийных домах, заключено
3 муниципальных контракта в отношении 42 объектов на оказание услуг
по определению рыночной стоимости жилых помещений, рыночной стоимости общего имущества в многоквартирных домах с учетом доли жилых помещений
в праве общей собственности на такое имущество, а также по определению размера убытков, причиненных собственникам жилых помещений их изъятием
для муниципальных нужд, на общую сумму 511 000,00 руб.

В 2024 году в отношении 39 жилых помещений в аварийных домах заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, предусматривающие выплату собственникам указанных жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения. Собственникам указанных жилых помещений было перечислено возмещение за изымаемое жилое помещение. Таким образом, расселены 39 жилых помещений, находящихся в частной собственности граждан, свои жилищные условия улучшили 77 чел.

В связи с отказом гражданина, занимающего жилое помещение по адресу:
г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 7, кв. 1, от переселения в благоустроенное жилое помещение, 27.12.2024 Администрация города Иванова обратилась в суд с исковым заявлением о принудительном выселении в предложенное жилое помещение. Переселение данного гражданина будет возможно после завершения судебного разбирательства.

Таким образом, аварийные дома по адресам: г. Иваново,
ул. 2-я Энергетическая, д. 15; г. Иваново, 20-я Линия, д. 5, полностью расселены. Четыре жилых помещения в трех аварийных домах планируется расселить
в 2025 году на основании решений судов (в связи с наличием судебных споров
3 жилых помещения были исключены из целевого показателя реализации подпрограммы на 2024 г.).

Во избежание несчастных случаев, связанных с эксплуатацией аварийных домов в период их расселения, в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными» в отчетном периоде была продолжена работа по выплате жителям аварийных домов полной компенсации расходов за наем жилых помещений на рынке недвижимости до момента переселения.

В 2024 году выплата денежной компенсации за наем благоустроенных жилых помещений на рынке жилья города Иванова осуществлена 59 семьям, проживавшим в аварийных многоквартирных домах, на общую сумму 8 269 832,96 руб.

В рамках подпрограммы «Жилище» молодым семьям было реализовано
4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
В результате 21 чел. смог улучшить свои жилищные условия.

В 2024 году одной семье была предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

В рамках мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» было реализовано
41 свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)), свои жилищные условия смогли улучшить 144 чел.

В 2024 году 13 семьям была предоставлена дополнительная субсидия за счет средств бюджета города Иванова на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве, на общую сумму 2 950 885,35 руб.

В рамках мероприятия «Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду» в 2024 году заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 336 175,29 руб., которые были исполнены в полном объеме и в установленный срок.

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» позволила повысить безопасность эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова, способствовала предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства и улучшения эстетического облика города.

В 2024 году выполнен капитальный ремонт в отношении 27 объектов муниципального жилищного фонда. Кроме того, в 26 жилых помещениях проведены работы по замене бытового газоиспользующего оборудования, а по 3 жилым помещениям возмещены денежные средства за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений. Для обеспечения условий доступности инвалидам проведены работы на 1 объекте. Выполнено 31 техническое заключение о состоянии строительных конструкций.

Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» позволила благоустроить 45 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов в пределах границ муниципального образования - городского округа Иваново, что улучшило условия проживания граждан. По 2 объектам работы не приняты в связи с нарушением подрядной организацией технологии укладки асфальтового покрытия.

По подпрограмме «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»
в 2024 году представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям
и исполнителям коммунальных услуг в размере 66 788 974,43 руб. на суммарно отапливаемую площадь жилищного фонда 3 648,30 тыс. кв. м, что позволило сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений, на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также обеспечить возмещения доходов, недополученных ресурсоснабжающими организациями
и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им этих коммунальных услуг.

**4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2024 год в разрезе подпрограмм, %**

**Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов**

Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

**Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого
для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм**

Дополнительный объем расходов не потребуется следующим незавершенным подпрограммам:

- «Регулирование платы за содержание жилого помещения»;

- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов
и муниципального жилищного фонда»;

- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов»;

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

- «Субсидирование предоставления коммунальных услуг».

В настоящее время по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» отсутствует финансовое обеспечение на расселение
61 аварийного многоквартирного дома. Ориентировочная потребность в средствах составляет 1 944 058 800,00 руб.

По подпрограмме «Жилище», учитывая, что по состоянию на 01.01.2025
в список молодых семей – участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по городскому округу Иваново включено 122 молодые семьи, а в список граждан - участников мероприятия «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» - 176 семей и продолжается непрерывный рост числа семей (граждан), изъявивших желание принять участие в мероприятиях подпрограммы, оценить дополнительный объем расходов, необходимый
для достижения конечных результатов реализации мероприятий подпрограммы,
не представляется возможным.

**Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год**

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур) – 98,76%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 99,33%.

| **№ п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов (руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов** **(руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова** **(руб.) (при наличии)** | **Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию на** |
|
| **1 января отчетного года** | **1 января текущего финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **8** | **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)** | **504 661 069,79** | **497 778 796,44** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число проведенных экспертиз установления платы за содержание жилого помещения (экспертиз) | 1 | 1 |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (чел.) | 65 | 65 |  |
| Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | 99 | 98 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием судебного спора. |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей) | 4 | 4 |  |
| Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей) | 41 | 41 |  |
| Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (единиц) | 27 | 27 |  |
| Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц) | 47 | 45 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с нарушением подрядной организацией технологии укладки асфальтового покрытия на 2 объектах, в связи с чем работы не были приняты. |
| Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м) | 3 651,77 | 3 648,30 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с заявительным характером предоставления субсидии и уточнением площадей. |
| 8.1 | Подпрограмма «Регулирование платы за содержание жилого помещения» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 180 000,00  | 180 000,00 | Итого по подпрограмме:– | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Число проведенных экспертиз установления платы за содержание жилого помещения (экспертиз) | 1 | 1 |  |
| Мероприятие «Проведение экспертизы установления платы за содержание жилого помещения» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 180 000,00  | 180 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 8.2 | Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 194 184 835,23 | 193 769 257,58  | Итого по подпрограмме: 415 577,65 |  Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (жилых помещений) | 65 | 65 |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (человек) | 65 | 65 |  |
| Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 194 160 835,23 | 193 745 257,58 | 415 577,65 |  |  | Мероприятие выполнено на 99,79%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур.  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Проведение оценки средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 24 000,00  | 24 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| 8.3 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 127 512 132,46  | 126 413 154,09  | Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | 99 | 98 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием судебного спора. |
| в том числе в приобретенные жилые помещения (человек) | 10 | 10 |
| в том числе путем предоставления возмещения за жилые помещения (человек) | 80 | 80 |
| в том числе в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда (человек) | 9 | 8 |
| Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц) | 48 | 47 |
| Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (кв. м) | 1 940,3 | 1 895,3 |
| Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья (единиц) | 58 | 59 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с заявительным характером предоставления выплаты денежной компенсации. |
| Мероприятие «Переселение граждан в приобретенные жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 6 805 345,74  | 6 805 345,74  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 83 911 195,67  | 83 191 485,00  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,14%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств (собственники изымаемых жилых помещений документально подтвердили понесенные убытки на меньшую сумму по сравнению с суммой возмещения, предусмотренной соглашениями об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, либо отказались от возмещения убытков). |  |  |  |  |
| Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 511 000,00  | 511 000,00  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 8 330 320,66  | 8 269 832,96  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,27%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с заявительным характером предоставления выплаты денежной компенсации. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Переселение граждан в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 27 954 270,39  | 27 635 490,39  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 98,86%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| 8.4 | Подпрограмма «Жилище» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 62 848 822,10  | 62 758 611,74  | Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей) | 4 | 4 |  |
| Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка (семей) | 1 | 1 |  |
| Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей) | 41 | 41 |  |
| Количество семей (граждан), получивших дополнительные субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (семей) | 13 | 13 |  |
| Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 9 709 364,70  | 9 709 364,70  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 52 693 003,14  | 52 672 071,75  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,96%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что сумма субсидии одной семье была ограничена остатком долга по ипотечногому жилищному кредиту. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 376 454,26  | 336 175,29  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 89,30%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств (отсутствовала потребность в изготовлении технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к муниципальному жилищному фонду). | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 70 000,00  | 41 000,00  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 58,57%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств (отсутствовала потребность в оценке жилых помещений). | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| 8.5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 22 295 873,00  | 20 743 042,65  | Итого по подпрограмме: 216 152,48 |  Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (единиц) | 27 | 27 |  |
| Количество полученных технических заключений (единиц) | 33 | 31 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с нарушением срока исполнения муниципального контракта. |
| Количество жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме, в которых проведены работы для обеспечения условий доступности инвалидам (единиц) | 1 | 1 |  |
| Количество жилых помещений, в которых проведен комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц) | 26 | 26 |  |
| Количество жилых помещений, по которым возмещены денежные средства за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц) | 3 | 3 |  |
| Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 15 077 370,00  | 14 116 591,52  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 93,63%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с оплатой работ по «факту», а также невостребован-ностью бюджетных средств.  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 5 311 120,00  | 4 901 283,55  | 216 152,48 |  |  | Мероприятие выполнено на 92,28%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур, а такженарушением срока исполнения муниципального контракта. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00  | 0,00  |  |  |  | Мероприятие в 2024 году не реализовывалось. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 929 000,00  | 830 000,00  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 89,34%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 900 000,00  | 834 310,58  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 92,70%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств (заявки организаций оплачены в полном объеме). | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, обслуживающим организациям при непосредственном способе управления многоквартирным домом, управляющим организациям в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00  | 0,00  |  |  |  | Мероприятие в 2024 году не реализовывалось. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 78 383,00  | 60 857,00  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 77,64%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств (нанимателем не предоставлен доступ в квартиру для подтверждения факта установки плиты, приобретенной по предоставленным документам).  | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| 8.6 | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 30 790 000,00  | 27 125 755,95  | Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц) | 47 | 45 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с нарушением подрядной организацией технологии укладки асфальтового покрытия на 2 объектах, в связи с чем работы не были приняты. |
| Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 30 790 000,00  | 27 125 755,95  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 88,10%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с неисполнением подрядчиком принятых обязательств в рамках муниципального контракта, а также невостребован-ностью бюджетных средств. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |
| 8.7 | Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 66 849 407,00 | 66 788 974,43 | Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – |  Итого по подпрограмме: – | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связис оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м) | 3 651,77 | 3 648,30 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с заявительным характером предоставления субсидии и уточнением площадей. |
| Мероприятие «Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 66 849 407,00 | 66 788 974,43 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,91%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связанос невостребован-ностью бюджетных средств. Субсидия перечислена в полном объеме в соответствии с представленными отчетами ресурсоснабжаю-щих организацийи исполнителей коммунальных услуг. | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |